## Milestone
Decleration
UI Backend
UI Geliştirmeleri
*SBM Payment Web Service Entegrasyonu | (SBM’ye ödeme sonrası veri transferini sağlayacak web servisinin geliştirilmesi ve ödeme kapanış akışına entegrasyonu)
*OPUS Data Based Declaration Generation | (OPUS verisi kullanılarak beyanname üretim sürecinin otomatikleştirilmesi ve veri mapping kurallarının uygulanması)
*Municipal Bulk KEP Notification Service | (Belediyelere KEP üzerinden toplu ödeme bildirimi gönderimini sağlayan servis ve işlem ekranlarının geliştirilmesi)

## Story
SBM SOAP DÖNÜŞÜMÜ SÜRECİ
# | Story | Description | Tahmini Efor |  | Tamamlanacağı Sprint
1 | Proje tabloları mimari tasarım | DB ortamlarına erişim izinleri ve tablolarının oluşturulması | 4-5 gün |  | 2026-04-10
2 | Repo Katmanları | Projenin 3 katmanının UI,UI-backend,Declaration-service izinlerinin alınıp bitbucket repolarının oluşturulması | 4-5 gün |  | 2026-04-20
3 | Orta Katman Konfigürasyonları | ESB katmanı erişim izinleri configürasyonların oluşturulması | 4-5 gün |  | 2026-04-27
4 | YSV verileri DB insert otomatizasyonu | Yusuf Bayraktarın manuel script ile DB ye insert ettiği Beyanname verilerinin yazılan java servisiyle otomatize edilmesi | 5-6 gün |  | 2026-05-05
5 | Excel import servisi yazımı | OPUS dan çekilen beyanname excelinin dışardan import edilebilmesi | 6-7 gün |  | 2026-05-13
6 | UI backend ile Veri düzenleme | UI-Backend de alınan verilerin düzenlenme servislerinin yazımına başlanması | 6-7 gün |  | 2026-05-21
|  | SBM REST DÖNÜŞÜMÜ SÜRECİ |  |  | 2026-05-28
Declaration-service Veri Gönderme Geliştirmeleri
1 | Proje DB Tasarımı | SBM nin verdiği dökümana göre DB tablolarının güncellenmesi | 5-6 gün |  | 2026-06-08
2 | Repo Katmanları | Projenin 3 katmanının UI,UI-backend,Declaration-service izinlerinin alınıp bitbucket repolarının oluşturulması | 1 gün |  | 2026-06-09
3 | Orta Katman Konfigürasyonları | ESB katmanı erişim izinleri ve REST configürasyonların oluşturulması | 5-6 gün |  | 2026-06-17
4 | SBM Servislerinin Yazılması | SBM_Declaration-Service reposu içerisinde ysvBeyannameGiris, ysvBeyannameGuncelle, ysvBeyannameSorgu servislerinin yazılması. | 13-14 gün |  | 2026-07-09
5 | Token Servisi Kullanımı | Alz-token-management ile projede veri gönderiminde token kullanılması için TokenManagementProperties servisinin yazılması | 5-6 gün |  | 2026-07-17
6 | Helm-chart ve konfigürasyonlar | Deployment süreçleri için YML configlerinin yazılması | 4-5 gün |  | 2026-07-24
7 | YSV verilerinin DB ye insert edilmesi | YSV verilerinin DB ye manuel insert eden scriptin yazılması. | 3-4 gün |  | 2026-07-30
8 | SBM Dökümanında Güncelleme | Dökümanda güncellenen ve eklenmesi gereken kolonların eklenmesi | 1 gün |  | 2026-07-31
9 | Bamboo Deployment Hataları Çözülmesi | Projedenin k8s süreçlerindeki build hatalarının çözülmesi | 5 gün |  | 2026-08-07
10 | Test yazımı ve Testlerin yapılması | Proje Unit ve İntegration testlerin yazılıp projenin test dataları ile test edilmesi | 3-4 gün |  | 2026-08-14
11 | ESB ve SBM Test Senaryoları | SBM dökümanında verilne örnek req ve response ile proje testlerini ESB üzerinden yapılmsaı | 3-4 gün |  | 2026-08-21
12 | Proje Revize | projede testlerde anlaşılan hatalı veya eksik kısımların tamamlanması | 1-2 gün |  | 2026-08-25
11 | PEN Test için Revize ve PEN Test | Projenin PEN testten geçmesi için rate-limit ve broken-acces konularının kod kısmına eklenmesi ve Testin yapılması | 1-2 gün |  | 2026-08-28
10 | Ortam Deploylarının Yapılması | 9 Eylülde release çıkışına Tüm kodların ve DB tablolarının deploy edilmesi
UI-Backend Geliştirmeleri
# | Story | Description | Tahmini Efor | Sprint | Tamamlanacağı Sprint
1 | OPUS Verilerinin Alınması | OPUS verilerinin Query ile alınmasının sağlanması; mümkün olmaması durumunda Excel import alternatifinin geliştirilmesi | 3-4 gün | 3 | 27 Ağustos - 16 Eylül
2 | Veri Temizleme ve Standardizasyon | NetYSV tutarı 0, null ve blank olan belediye satırlarının silinmesi; ilçe ve belediyelerde boş gelen alanların "MERKEZ" olarak update edilmesi; belediyelerde N/A yazanların belediye sütunundan okutulması ve YSV tutarları eksi (-) bakiye olan belediyelere ödeme yapılmayacağı için ayrılıp çıkarılması. | 3-4 gün | 3 | 27 Ağustos - 16 Eylül
3 | Belediye Durum Verilerinin Entegrasyonu | Açık/kapalı belediye bilgilerinin mevcut Python projesinden alınmasının değerlendirilmesi ve uygun olması halinde entegrasyonu; uygun değilse UI/Excel üzerinden manuel veri aktarımı | 3-4 gün | 3 | 27 Ağustos - 16 Eylül
4 | Kapanan Belediyelerin İşlenmesi | Kapanan belediyelere ait tutarların bağlı oldukları ilçe veya Merkez'e aktarılması | 3-4 gün | 3 | 27 Ağustos - 16 Eylül
5 | Belediye Bazlı Veri Birleştirme | Aynı belediyeye ait birden fazla kaydın Pivot kullanılarak tek satırda birleştirilmesi | 1-2 gün | 3 | 27 Ağustos - 16 Eylül
6 | IBAN Kontrolü | Güncel belediye IBAN bilgilerinin DB'ye kaydedilmesi ve mevcut IBAN Excel listesi ile karşılaştırılması | 2-3 gün | 4 | 16 Eylül- 7 Ekim
7 | 4 büyükşehir dışındakiler için Beyanname Oluşturma | Beyanname şablonunun oluşturulup dinamik verilere göre beyannamelerin PDF olarak oluşturulması. | 5-6 gün | 4 | 16 Eylül- 7 Ekim
8 | Büyükşehir Belediyelerine (İstanbul-İzmir-Sakarya-Kocaeli) Beyanname Oluşturma | Bu dört belediye için e-beyanname sayfasından beyan verilmesi | 5-6 gün | 4 | 16 Eylül- 7 Ekim
9 | Beyanname Dağıtımı | Oluşturulan beyannamelerin KEP aracığıyla gönderilmesi (Erkan Molla'dan destek alınabilir o e-kgb gönderim sürecini bu yöntemle yapıyor) | 2-3 gün | 5 | 7 Ekim-28 Ekim
10 | Ödeme | Vakıfbank ve YKB'nin formatında ödeme yapılması | 2-3 gün | 5 | 7 Ekim-28 Ekim
11 | Fiş kesimi | Projenin gidişatına göre karar verilecek şimdilik allex'ten otomatik işleyen bir süreç var | 2-3 gün | 5 | 7 Ekim-28 Ekim
12 | Servis Testlerinin Yazılması | Yazılan servislerin unit/integration testlerinin yazılması. | 2-3 gün | 5 | 7 Ekim-28 Ekim
13 | SBM Veri Formatlama | SBM'nin talep ettiği formata uygun veri yapısının hazırlanması ve gönderim öncesi gerekli dönüşümlerin yapılması | 5-6 gün | 6 | 28 Ekim-18 Kasım
14 | UI ile Test ve Canlı ortama alma | Yazılan servislerin UI ile test edilmesi ve canlı ortama alınması | 3-4 gün | 6 | 28 Ekim-18 Kasım
UI-Backend toplam: ~32-43 gün
UI Geliştirmeleri
# | İş Paketi |  | Tahmini Efor
1 | Ekran Tasarımı ve Component Yapısı | Özhan ile ekranların netleştirilmesi ve temel UI componentlerinin oluşturulması | 4-5 gün | 6 | 28 Ekim-18 Kasım
2 | Ana UI Componentlerinin Geliştirilmesi | Beyannameler, SBM Gönderim ve Belediyeler ekranlarının/componentlerinin geliştirilmesi | 6-7 gün | 7 | 18 Kasım- 9 Aralık
3 | Proje canlı ortama taşınıp testlerini yapılması | Proje deployment yapılması ve testlerinin yapılıp hataların giderilmesi. | 4-5 gün | 7 | 18 Kasım- 9 Aralık
UI toplam:~14-17 gün